附件1

南通市海门区2023年农村户厕改造项目库、年度项目实施计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目情况 |  |  |  |  |  |  | 资金情况（2023年投入） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要实施内容 | 实施计划 | 实施期限 | 立项 | 开工 | 完工 | 验收 | 预计资金投入（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投入量 | 其中中央及省级财政资金量 |  |
| 1 | 南通市海门区2023年农村户厕改造提升项目 | 2023年，全区农村厕所革命目标改造提升不少于20768户，其中新建改造户厕不少于15000户，修缮整改达标户厕不少于5768户。 | 一是准备阶段（2023年1月－4月）。二是实施阶段（2023年5－10月）。三是验收阶段（2023年11月－12月）。 | 2023年12月底 | 是 | 是 | 否 | 否 | 6288.4 | 1788.4 | 为确保完成2023年任务，我区在2022年已提前实施农村户厕改造工程的新建户厕任务。 |

附件2

海门区2023年度农村户厕改造目标任务分解表

| 区镇 | 任务数 | 新建改造户厕（户） | 整改达标户厕（户） | 整村推进数 | 整村推进村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海门街道 | 2185 | 1575 | 610 | 1 | 三南村 |
| 三厂街道 | 815 | 585 | 230 | 1 | 中兴村 |
| 临江镇 | 1560 | 1125 | 435 | 1 | 为民村 |
| 包场镇 | 3470 | 2505 | 965 | 0 |  |
| 三星镇 | 2200 | 1590 | 610 | 1 | 光荣村 |
| 常乐镇 | 2013 | 1455 | 558 | 2 | 颐生村、官公河村 |
| 正余镇 | 1560 | 1125 | 435 | 1 | 新岸村 |
| 悦来镇 | 3200 | 2310 | 890 | 1 | 保民村 |
| 四甲镇 | 2015 | 1455 | 560 | 1 | 头桥村 |
| 余东镇 | 1645 | 1185 | 460 | 1 | 富民村 |
| 海永镇 | 105 | 90 | 15 | 0 |  |
| 合计 | 20768 | 15000 | 5768 | 10 |  |