南通市海门区人民政府文件

海政发〔2023〕3号

关于分解落实2023年区政府

重点工作任务及为民办实事项目的通知

各区镇（街道）政府（管委会、办事处），区各部委办局，区各直属单位，各垂直管理部门（单位）：

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”发展承上启下的关键之年，做好各项工作事关全局、影响长远。按照区委十五届五次全会决策部署，区政府将区十八届人大二次会议审议通过的《政府工作报告》细化分解为9个方面168项重点工作和20件为民办实事项目，由区政府领导牵头负责，牵头单位和协同单位具体落实。现将《2023年区政府重点工作任务分解表》《2023年为民办实事项目任务分解表》以及《为民办实事续建项目重点工作任务分解表》印发给你们，请进一步细化目标任务、明确时序进度、健全责任体系、抓好推进落实，确保按时圆满完成各项目标任务。区政府将对重点工作任务和为民办实事项目的进展情况进行跟踪督查。

附件: 1.2023年区政府重点工作任务分解表

2.2023年为民办实事项目任务分解表

3.为民办实事续建项目重点工作任务分解表

南通市海门区人民政府

2023年1月28日

（此件公开发布）

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，区法院，区检察院，区人武部，区各人民团体。

南通市海门区人民政府办公室	2023年1月28日印发

附件1

2023年区政府重点工作任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 坚持迎难而上稳增长，夯实现代化建设新支撑 | 扎实开展“外资招引攻坚年”活动。抢抓国家促进制造业外资发展机遇，聚焦欧美、日韩等重点地区，实施“全球招商伙伴合作计划”，高频次、小分队、常态化开展招商活动，支持外企增资扩股和利润再投资，引进外资区域性总部或功能性机构1家，力争实现外资到账4.5亿美元。 | 投资服务中心 商务局 | 各驻外招商分局 各区镇 |
| 2 |  | 研究制定招商信息突破方案，持续用好委托招商、平台招商、基金招商、以商引商等招商方式，织密招商网络，提升信息捕获效率。 | 投资服务中心 |  |
| 3 |  | 研究制定重点产业链招商方案，立足现有产业基础，在细分门类中选准发展赛道，摸清产业链龙头企业、上下游企业、关键产品技术，再造2-3个百亿级产业集群。 | 发改委 | 各产业链 成员单位 |
| 4 |  | 科学编制项目投资负面清单、服务清单和责任清单“三项清单”，强化项目质量评估、要素保障和全周期服务，全面提升建设速度和产出效率。 | 投资服务中心 项目办 审批局 |  |
| 5 |  | 深入实施“百人千企”、沪苏攻坚、平台载体联动、专业化市场化招商队伍建设“四大计划”，大力招引央企国企、上市公司、大型民企、知名外企，全年新签约超5亿元项目60个，其中百亿级2个、50亿级6个；新引进科创项目不少于100个。 | 投资服务中心 | 科创办 |
| 6 |  | 新开工5亿元以上产业项目30个，其中超10亿元项目15个，新竣工、新转化达产项目各6个，确保中天钢铁一期二步、江西建能等项目开工建设，俐马纺织、当升四期等项目建成投产，确保工业投资增长10%。 | 项目办 |  |
| 7 | （一） 坚持迎难而上稳增长，夯实现代化建设新支撑 | 用足用好国家政策性开发性金融工具，充分发挥政府投资撬动作用，深化与大型央企、头部民营企业和外企合作，实施一批重大产业项目、补短板强弱项基础设施项目和片区开发项目。 | 发改委 |  |
| 8 |  | 加快打造特色街区、特色商圈，推动城区商业综合体布局优化和转型提升，实施“促消费八大行动”，推动汽车更新消费，鼓励开展家电换新行动，促进住宿餐饮、批发零售、休闲娱乐等消费回暖，确保社会消费品零售总额增长6.5%左右。 | 商务局 |  |
| 9 |  | 加强预期引导，支持商品房市场更好满足百姓刚性和改善性住房需求，积极稳妥做好“保交楼”工作，促进房地产市场良性循环和健康发展。 | 住建局 |  |
| 10 |  | 引进国际高端商贸、特许经营、进口商品直销等新业态，拓展“线上+线下”“销售+体验”“展示+交易”消费新场景，鼓励更多国内外知名品牌来海首发、设立首店，为城市注入更多活力因子。 | 商务局 |  |
| 11 |  | 聚焦养老托育、家政服务、医疗健康等消费热点，鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，布局小而美、小而精的社区商业形态，推进“15分钟便民生活圈”建设。 | 商务局 | 民政局 住建局 卫健委 |
| 12 |  | 整合江海景观、张謇文化等文旅资源，积极招引标志性文旅项目，深度开发“一日游、二日游”精品线路，让更多游客“愿意来、留下来”，争创省文旅产业融合发展示范区。 | 文广旅局 | 各相关区镇 |
| 13 | （一） 坚持迎难而上稳增长，夯实现代化建设新支撑 | 深入实施大企业培育工程，“一企一策”支持优质骨干企业稳产满产扩产，培育应税销售超10亿元企业25家，其中20亿级5家、30亿级5家、50亿级2家、100亿级2家、300亿级1家，全力打造“百亿领航、五十亿带动、十亿支撑”的大企业发展矩阵。 | 发改委 | 生态环境局 应急管理局、财政局 科技局、审批局 人社局、商务局 资规局、金融局 统计局、税务局 市监局、各区镇 |
| 14 |  | 更大力度支持专精特新企业发展，加快构建梯度培育体系，提升企业核心竞争力和市场占有率，新增国家制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业18家。 | 发改委 | 财政局 各区镇 |
| 15 |  | 抢抓国家深化股票发行注册制改革机遇，支持更多优质企业进军资本市场，新增上市企业3家、报会企业2家、入轨企业5家，形成企业竞相上市生动局面。 | 金融局 | 住建局、宣传部 组织部、科技局 人社局、总工会 农业农村局、各区镇 |
| 16 |  | 大力弘扬企业家精神，加大“创二代”培育力度，打造一支具有开明理念、开拓劲头、开阔胸襟的“张謇式”优秀企业家队伍。 | 发改委 | 科技局、财政局 人社局、商务局 税务局、市监局 审批局、各区镇 |
| 17 |  | 更大力度支持本土企业和新落户企业在深耕主业、做精专业中争做行业翘楚、续写新的辉煌。 | 发改委 |  |
| 18 | （二） 坚持产业为基强板块，厚植现代化建设新优势 | 全面优化制造业发展体系，重点拓展“3+2”产业链条，加速构建“龙头带动、配套跟进、整链融合”集群式发展格局。 | 发改委 |  |
| 19 |  | 围绕高技术海工船舶、汽车零部件、机器人及智能装备等优势领域，提升产业链供应链关键配套能力，打造高端装备制造产业集群。 | 发改委 科技局 | 开发区 |
| 20 |  | 依托中天钢铁、大庚不锈钢、新江科技钛合金等行业龙头企业，抓好先进钢铁材料、有色金属材料、航天新材料等领域工艺创新，延伸产业链，提升价值链。 | 审批局 |  |
| 21 |  | 鼓励生命健康产业健全研发测试、中试车间等公共服务平台，聚焦新药研发、高端药用辅料、医疗服务外包、医疗器械、特医食品等细分领域，加快慧聚药业制剂中心、益诺思二期、威奇达制剂等项目建设，全力培育百亿级企业、500亿级产业。 | 临江新区 | 科技局、宣传部 交通局、商务局 金融局、市监局 文广旅局 |
| 22 |  | 依托当升科技、容汇锂业、中兴能源、艾郎风电等行业龙头，突出先进电池和能源装备两大重点，引育一批电芯、隔膜、储能等上下游企业，提升产业发展能级，打造长三角新能源产业高地。 | 发改委 |  |
| 23 |  | 紧盯产业发展前沿，围绕半导体设备、新型元器件、封装测试、软件开发、信息服务等细分方向，培育壮大新一代信息技术产业，制胜未来发展新赛道。 | 发改委 |  |
| 24 |  | 坚持先进制造业与生产性服务业深度融合，推动科技服务、现代物流、数字文化、信息软件等产业繁荣发展。 | 发改委 | 科技局、宣传部 |
| 25 |  | 提振传统产业发展信心，引导建筑产业以绿色化、智能化、工业化为导向，积极向轨道交通、桥梁隧道、市政公用等产业链高端拓展，多元开拓国内外市场，持续提升“海门铁军”享誉度。 | 住建局 |  |
| 26 | （二） 坚持产业为基强板块，厚植现代化建设新优势 | 推动高端纺织由制造、贸易向研发设计、消费体验领域延伸，从“小床品”向“大家居”领域迈进，持续增强“海门家纺”影响力。 | 三星镇 | 商务局 |
| 27 |  | 实施促进数字经济发展专项行动，大力推进数字产业化、产业数字化，加快新型基础设施建设，培育发展人工智能、大数据、云计算、物联网等数字产业，前瞻性布局未来产业，数字经济核心产业占地区生产总值比重达10%。 | 发改委 |  |
| 28 |  | 加强数字技术创新应用，促进数字技术与实体经济深度融合，发挥振康机械等本土机器人企业的硬件优势和华为数字经济创新中心的软件实力，大力推进装备自动化、生产数字化，引导标杆企业输出技术服务和管理经验，用好免费诊断、分行业指南、专项资金支持等专属政策措施，让广大企业真正“敢转”“愿转”“会转”，完成智能化改造数字化转型项目400个。 | 发改委 | 开发区、正余镇 |
| 29 |  | 推动工业设备和业务系统上云上平台，新增星级上云企业20家、市级以上智能车间及智能示范工厂8家。 | 发改委 |  |
| 30 |  | 统筹推动数字经济、数字政府、数字社会生态体系建设，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。 | 发改委 |  |
| 31 |  | 优化园区运行体制机制，强化个性化差异化考核，推动园区进一步聚焦招商引资、项目建设、企业服务主责主业，在产业发展集群化、创新平台高端化、管理运营市场化、综合服务专业化、发展路径集约化上全面发力全面提升，真正发挥好主阵地主战场主力军作用。 | 投资服务中心 项目办 发改委 | 开发区 临江新区 海门港新区 三星镇 三厂工业园区 |
| 32 |  | 开发区要提升经济产出率和贡献度，坚定扛起海门“半壁江山”，综合实力跻身全国50强。 | 开发区 |  |
| 33 | （二） 坚持产业为基强板块，厚植现代化建设新优势 | 三星镇要高标准启动家纺市场四期建设，按照“3+1+1”模式积极招引高端产业项目和研发服务平台，实现园区建设质的提升，打造市场转型、产业升级的示范标杆。 | 三星镇 |  |
| 34 |  | 海门港新区要聚力招引重特大项目，高标准推进新型城镇化建设，打造港产城高水平融合的江苏沿海明星园区。 | 海门港新区 |  |
| 35 |  | 临江新区要深耕细作生物医药产业，促进高层次人才、高新技术企业加速集聚，奋力向省级高新区迈进。 | 临江新区 |  |
| 36 |  | 三厂工业园区要加快实施青龙港片区空间再造、产业振兴计划，同步推进老街区更新和产业新区建设，打造宜居宜业魅力东城。 | 三厂工业园区 |  |
| 37 |  | 常乐、正余、悦来、四甲、余东、海永要发挥各自资源禀赋，围绕产城人文融合发展，因地制宜把优势产业做特做强、把功能配套做实做优、把城镇形象做精做美，不断壮大综合实力。 | 常乐镇、正余镇 悦来镇、四甲镇 余东镇、海永镇 |  |
| 38 | （三） 坚持科教引领重创新，锻造现代化建设新引擎 | 加大优质教育资源供给，推进张謇小学、聚贤学校、叠石桥学校建设，启动证大中学、新教育小学改扩建工程，动态化解局部学位供需矛盾，努力办好家门口的每一所学校。 | 教体局 三星镇 海门街道 代建中心 |  |
| 39 |  | 深入实施教育集团化改革，推动学校内涵式特色化发展，完成海门中学省高品质示范高中建设任务，新增市优质学校3所、省优质幼儿园2所，争创全国义务教育优质均衡发展区、全省学前教育普及普惠区。 | 教体局 |  |
| 40 |  | 持续巩固“双减”改革成效，着力提升课堂教学、课后服务、课业辅导质量，推动校外培训机构规范有序发展。 | 教体局 |  |
| 41 |  | 加强师德师风建设，打造专业化创新型高质量教师队伍。 | 教体局 |  |
| 42 | （三） 坚持科教引领重创新，锻造现代化建设新引擎 | 积极导入高端教育资源，支持国内外高水平院校来海办学。 | 教体局 |  |
| 43 |  | 构建家庭、学校、社会协同育人生态圈，完善青少年心理健康问题预警干预机制，筑牢校园安全屏障。 | 教体局 | 妇联 文明办 |
| 44 |  | 积极发展职业教育、特殊教育、老年教育和社会教育。 | 教体局 |  |
| 45 |  | 推动教育基金会区镇全覆盖。 | 各区镇 | 教体局 |
| 46 |  | 把创新着力点聚焦于创新型产业集群、创新型企业培育和创新型园区打造，推进科技创新“四大攻坚行动”，全力争创省创新型示范区。 | 科创办 | 各相关区镇 |
| 47 |  | 促进产业链与创新链双向融合，紧扣生命健康、高技术海工船舶等优势产业，积极组建产业创新战略联盟，实体化运营生物医药创新联合体，力争长三角药物高等研究院纳入长三角国家创新体系，推动省药监局审评工作站落户，省船舶与海洋工程装备技术创新中心实现“去筹转正”。 | 科创办 市监局 | 临江新区 三厂工业园区 |
| 48 |  | 加快东久生物医药产业园、未来智谷、中兴智谷等科创载体建设，提高謇公湖科创中心、华美信息产业园、招商豪华邮轮配套产业园等存量载体运营质效，注重引进专业化、市场化、国际化运营机构，大力招引高成长型科创项目，新增省级以上双创载体3家。 | 科创办 市监局 | 各相关区镇 |
| 49 |  | 实施创新型领军企业“攀高计划”，建设科技型中小企业和雏鹰、瞪羚、独角兽企业有机衔接的创新型企业梯队，净增高新技术企业不少于50家。 | 科技局 | 各相关区镇 |
| 50 |  | 鼓励企业设立高水平研发机构，高效实施关键技术攻关“揭榜挂帅”，新增省级新型研发机构1家，规上企业研发机构建有率达95%，全社会研发投入占比达2.85%。 | 科技局 | 各相关区镇 |
| 51 |  | 全面提升创新型园区规划、建设、运营水平，聚力引进高层次科技服务机构，强化企业孵化、资源共享、金融服务、人才协作等功能，不断增强技术密度和创新浓度。 | 科创办 | 各相关区镇 |
| 52 | （三） 坚持科教引领重创新，锻造现代化建设新引擎 | 积极引进股权投资机构和科创基金，推动海门农商行“科技支行”实质性落地，持续拓展“苏科贷”“高企贷”等科技金融产品，科技信贷规模超10亿元。 | 财政局 科创办 | 各相关区镇 |
| 53 |  | 深化质量标准品牌建设，制修订国家、行业标准8个，新增“江苏精品”2个，万人发明专利拥有量达49件，争创国家知识产权强国建设试点示范城市。 | 市监局 |  |
| 54 |  | 推进人才发展现代化建设省级试点，全面落实人才新政“35条”，发挥人才发展集团市场化、专业化运行优势，构建“产业+项目+人才+金融”的人才“引育留用”模式。 | 人才办 |  |
| 55 |  | 实施领军人才、产业人才、行业人才、青年人才“四项人才计划”，举办东洲英才创业周、“海智杯”创业大赛等活动，新引进高层次人才创新创业项目25个，打造青年发展型城市。 | 人才办 |  |
| 56 |  | 实施更加积极开放的海外人才政策，支持企业设立海外人才飞地，汇聚全球智慧资源和创新要素，引进海外高端人才不少于5名。 | 人才办 |  |
| 57 |  | 推进新时期产业工人队伍建设改革，引导企业与职业院校开展订单式培养，新增高技能人才1500名。 | 人社局 |  |
| 58 |  | 切实发挥人才公寓“筑巢引凤”作用，新建人才安居工程40万平方米。 | 人才办 住建局 |  |
| 59 |  | 完善乡贤常态化联系机制，举办首届“天下海门人”大会，发挥乡贤资源优势，更广对接人才和项目。 | 统战部 |  |
| 60 | （四） 坚持改革开放激活力，打造现代化建设新格局 | 坚持把跨江融合作为推动高质量发展的最优路径，建立常设机构，列出任务清单，坚持政经并举，健全常态化、紧密型联络机制，推动跨江融合取得更多突破性成果。 | 发改委 | 投资服务中心 |
| 61 |  | 突出产业承接，抢抓通道建设机遇，主动出击、精准对接，争取高成长性企业战略性布局和升级型搬迁。 | 发改委 | 投资服务中心 各区镇 |
| 62 |  | 突出科创协同，主动融入长三角科创共同体，打通科创项目、科创基金、大院大所、优质科技服务机构招引通道，设立上海离岸研发孵化中心，推进“上海研发、海门转化”。 | 科创办 |  |
| 63 |  | 突出园区共建，结合核心产业片区布局规划，谋划推动跨江合作产业园区建设，借助沪苏资源推动产业升级、片区升值。 | 发改委 开发区 |  |
| 64 |  | 突出文旅联动，在文化交流、客源互送、资源共享上深度合作，建设环沪城市假日近郊旅游目的地。 | 文广旅局 | 农文旅公司 |
| 65 |  | 突出民生共享，深化教育、医疗、生态等领域合作，共建同城化高品质生活圈。 | 教体局 卫健委 生态环境局 |  |
| 66 |  | 突出政务对标，主动学习上海、苏州在改革开放、涉企服务、城乡建设、社会治理等领域前沿理念、创新举措和成功经验，强化改革系统集成，让各类市场主体在海门就能感受到与沪苏同标同质的市场环境、法治环境、政务环境。 | 发改委 | 各单位 |
| 67 |  | 实施外贸企业培优扶强行动，积极参与实施RCEP，支持引导外贸企业用足用好政策红利、参加线上线下展会、全力拓展海外市场，推动外贸稳规模、优结构，全年完成进出口360亿元。 | 商务局 | 各区镇 |
| 68 | （四） 坚持改革开放激活力，打造现代化建设新格局 | 积极培育外贸新业态新模式，推进市场采购贸易方式和跨境电商融合发展，高质量运营深圳（海门）跨境电商产业园，提档升级三星跨境电商服务中心，推动中亚班列重启，新建海外仓1-2家，争创AEO高级认证企业1家。 | 商务局 | 三星镇 |
| 69 |  | 支持外贸企业扩大“同线同标同质”实施范围，多措并举帮助企业拓展内销渠道，实现内外贸一体化发展。 | 商务局 | 市监局 |
| 70 |  | 鼓励有条件的企业“走出去”，增强国际市场竞争力，形成一批外向型经济新增长点。 | 商务局 |  |
| 71 |  | 提升口岸开放能级，开工建设海门港5万吨级通用码头。 | 交通局 |  |
| 72 |  | 中天海港码头实现对外开放。 | 商务局 | 海门港新区 |
| 73 |  | 树立“成就企业家、厚待投资者、服务纳税人”理念，读懂企业，尊重企业家，推动企业深度参与政策制定和效果评估，务实开展企业走访活动，常态化举行政企早餐会，让企业家充分感受到“政府就在身边、服务就在眼前”。 | 发改委 |  |
| 74 |  | 深化“放管服”改革，扩大“不见面审批”事项覆盖范围，提高电子证照利用率，探索更多“一件事一次办”改革应用场景，用好“一站式”企业服务平台，推动“一网通办”向“一网好办”升级，最大限度减环节、减时限、减费用。 | 审批局 |  |
| 75 |  | 推广“容缺预审+模拟审批+全程网办”服务模式，确保产业项目“交地即发证、拿地即开工”常态化。在区政务服务大厅设置“办不成事”反映窗口，主动发现审批服务痛点堵点，帮助企业、群众“办得成事”。 | 审批局 | 资规局 |
| 76 |  | 强化“双随机、一公开”，提高监管执法规范性和透明度。 | 市监局 |  |
| 77 |  | 持续深化国有企业改革，优化国企内部治理结构，健全市场化经营机制，提升国有资本运营效率和抗风险能力，推动国企在开放竞争的市场环境中做强做优做大。 | 国资办 |  |
| 78 | （五） 坚持建管并重提能级，拓展现代化建设新空间 | 配合做好南通新机场开工准备，启动先行基础设施建设。全力保障海太长江隧道、北沿江高铁等战略性工程建设，力争南通绕城高速海门段主体工程完工。 | 交通局 |  |
| 79 |  | 加强临永隧道前期研究，推动崇海通道梯度储备。推进228国道工可获批。 | 交通局 |  |
| 80 |  | 深化通常高速通州至海门段、如通苏湖城际铁路、江海快线工可研究。 | 交通局 |  |
| 81 |  | 推动通吕运河、疏港航道整治工程全面开工，疏港铁路、洋吕铁路通车运营，加快构建“铁水联运、江海直达”物流运输体系。 | 交通局 |  |
| 82 |  | 实施香港路东延、长江南路改造工程，抓紧重启江海路快速化改造，提高城区道路通达效率。 | 住建局 |  |
| 83 |  | 有序推进市政道路、小微堵点出新改造，提升城市交通设计、公共交通布局水平，放大“交邮合作”品牌效应，新辟、优化公交线路3条，争创全国城乡交通运输一体化示范区。 | 住建局 交通局 |  |
| 84 |  | 完成国土空间总体规划编制，启动控制性详细规划修编，引导资源要素向枢纽集聚、沿通道辐射、依网络布局。 | 资规局 |  |
| 85 |  | 充分发挥府南CBD生态岸线、公园绿地、文体场馆、精品住宅集成优势，坚持面向国际、对标一流，积极导入总部办公、现代金融、高端商业和星级酒店，着力打造具有“国际风、未来感、江海韵”的高品质城市会客厅。 | 开发区 |  |
| 86 |  | 高标准推进謇公湖科教城6平方公里核心区建设，招引科创项目，丰富环湖业态，做好亲水文章，全力打造“生态景区、科教湖区、人才社区”交相辉映的城市发展新名片。 | 开发区 |  |
| 87 |  | 加强北部新城与临空经济区规划协同，完善区域功能配套，推进已落地项目建设，积极发展创新型、开放型、总部型、流量型“四型经济”，打造现代化都市新窗口。 | 开发区 三星镇 |  |
| 88 | （五） 坚持建管并重提能级，拓展现代化建设新空间 | 超前谋划海门西站综合交通枢纽建设，统筹推进西城片区产业规划和环境提升，积极探索TOD开发模式，努力将交通“流”量转化为经济“留”量，打造跨江融合经济走廊。 | 交通局 资规局 |  |
| 89 |  | 坚持“留改拆建”并举，推进解放路沿线片区更新，支持既有住宅加装电梯，完成5个老旧小区功能品质提升，大力推进安置房建设提效提速，让在外过渡的拆迁户早日搬进新居。 | 海门街道 住建局 |  |
| 90 |  | 统筹实施公园绿地、生态绿道、裸地“披绿”工程，新增城市绿地8公顷。 | 住建局 |  |
| 91 |  | 加快推进智慧城市“一网统管”规划建设，深化拓展“大数据+网格化+铁脚板”治理机制，让城市运行更智能更高效。 | 指挥中心 |  |
| 92 |  | 强化停车综合治理，推广智慧停车、共享停车新模式，新增公共停车泊位1000个。 | 城管局 |  |
| 93 |  | 完成区镇环卫市场化改革，系统实施环境卫生提标、垃圾分类处理行动，新增“三定一督”小区36个。 | 城管局 |  |
| 94 |  | 提高市政、绿化管护水平，美化建筑“第五立面”，努力让城市经得起远眺、耐得住细看。 | 住建局 |  |
| 95 |  | 开展住宅小区物业提升行动，争创市级物业管理示范小区2个。 | 住建局 |  |
| 96 |  | 加大禁违拆违力度，确保存量违建有序消化、新增违建有效遏制。 | 城管局 |  |
| 97 |  | 深化占道经营、户外广告、渣土运输专项整治，加大农贸市场、背街小巷、餐饮油烟管理力度，持续巩固全国文明城市创建成果。 | 文明办 城管局 |  |
| 98 | （六） 坚持强村富民创特色，展现现代化建设新气象 | 落实最严格耕地保护制度，严防耕地“非农化”、防止“非粮化”，改造提升高标准农田3.3万亩，推进“小田”变“大田”，粮食播种面积稳定在79.2万亩以上。 | 农业农村局 | 资规局 各区镇 |
| 99 |  | 积极开展种业振兴行动，做大做强海门山羊、绿色果蔬、优质稻米、特粮特经等特色产业集群，促进粮食和重要农副产品高产稳产，开工建设区粮食应急储备库项目，坚决扛起粮食安全政治责任。 | 农业农村局 发改委 | 海晟集团 （新粮食集团） 海润集团 |
| 100 |  | 坚持科技兴农、质量兴农，加快区域农技服务中心建设，推进设施农业“机器换人”，提升农业综合生产能力，新认证“三品一标”农产品6个以上，打响“鲜活海门”特色品牌。 | 农业农村局 | 编办 人社局 |
| 101 |  | 健全现代农业经营体系，新招引超亿元农业产业项目10个，新培育市级示范家庭农场6家、农业龙头企业2家。 | 农业农村局 |  |
| 102 |  | 推进基层供销合作社改革，精心实施一批农业社会化服务项目。 | 供销总社 | 农业农村局 |
| 103 |  | 扎实开展乡村建设行动，深入实施农村人居环境整治提升“8+1”工程，统筹推进污水处理、厕所革命、垃圾清运和农业面源污染治理，完成农村生活污水治理8300户、新建改造农厕1.5万户，确保农村垃圾集中收运和无害化处理率达100%。 | 农业农村局 | 融媒体中心 生态环境局 乡村振兴局 住建局、城管局 水利局、卫健委 科技局、市监局 资规局、交通局 发改委、宣传部 团区委、妇联 供销总社、文广旅局 |
| 104 | （六） 坚持强村富民创特色，展现现代化建设新气象 | 持续抓好被撤并乡镇环境整治，实施10家农贸市场升级改造，全面提升镇村面貌和服务功能。 | 市监局 | 住建局 |
| 105 |  | 巩固“四好农村路”全国示范成效，提档升级农路10公里，改造农桥14座，实施安防工程150公里。 | 交通局 |  |
| 106 |  | 坚持示范引领、片区带动，持续培育提升市级乡村振兴示范村8个、先进村17个，新建省特色田园乡村2个，打造“点上出彩、面上成景”的和美乡村集群。 | 农业农村局 | 全面推进乡村振兴工作领导小组成员单位各区镇 |
| 107 |  | 开展富民强村帮促行动，健全农村集体经济收入稳定增长机制，鼓励发展物业经济、融合经济、合作社经济。 | 农业农村局 |  |
| 108 |  | 创新农业“接二连三”发展模式，开展“科创+文创+农创”型现代田园综合体建设试点，因地制宜发展农事体验、民宿餐饮、研学康养等新业态，不断拓宽农民致富渠道。 | 财政局 |  |
| 109 |  | 促进“互联网+农产品”出村进城，大力发展农村连锁经营、物流配送、电子商务，促进城乡消费双向循环。 | 农业农村局 商务局 | 文广旅局 交通局 邮政局 |
| 110 |  | 加强新型职业农民培训，鼓励农民自主创业，支持乡贤返乡投资，多措并举增加农民收入。 | 农业农村局 |  |
| 111 |  | 规范农村宅基地建房管理，妥善处理历史遗留问题，推进农村危房改造，积极盘活闲置农宅，有序引导农民适度集中居住。 | 住建局 资规局 农业农村局 | 各区镇 |
| 112 |  | 健全乡村社会治理体系，推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 文明办 |  |
| 113 | （七） 坚持绿色发展优生态，绘就现代化建设新图景 | 完善能耗强度和总量“双控”机制，大力实施重点行业领域减污降碳行动，鼓励企业节能减排、清洁生产，实施绿色化改造项目8个。 | 发改委 生态环境局 |  |
| 114 |  | 培育壮大绿色低碳产业，新增省绿色工厂、绿色领军企业各2家。 | 发改委 生态环境局 |  |
| 115 |  | 加快“工业绿岛”项目建设，有序推进电镀产能整治入园。 | 发改委 生态环境局 海门港新区 |  |
| 116 |  | 优化能源供应布局，推进整区屋顶分布式光伏建设，新增光伏发电并网容量100兆瓦。 | 发改委 |  |
| 117 |  | 大力开展国土绿化行动，提升生态碳汇能力，新增林木覆盖面积3000亩，建成省绿美村庄1个。 | 资规局 |  |
| 118 |  | 积极倡导简约适度、绿色低碳生活方式，推广绿色建筑和绿色建材应用，增强全民环保意识。 | 住建局 发改委 生态环境局 |  |
| 119 |  | 牢固树立“亩均论英雄”导向，优化产业项目招引评审工作机制，统筹考虑项目用地、能耗、效益，严把安全环保准入关，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 | 项目办 | 生态环境局 发改委 资规局 |
| 120 |  | 推广实施混合用地、点状供地、弹性年期、新型产业用地（M0）等供地方式，做到“好项目不缺土地、好产业不缺空间”。 | 资规局 |  |
| 121 |  | 推广节地型、紧凑式高效开发模式，鼓励企业建立多层标准厂房。 | 项目办 | 资规局 |
| 122 |  | 加强土地供后监管，开展规上低贡献、规下低效益、用地低产出企业整治提升行动，综合采用增容技改、引导转让、收购储备等方式，推动低效用地二次开发，真正把最稀缺资源配置给最优质项目，腾出产业发展空间2000亩。 | 资规局 发改委 | 财政局 各区镇 |
| 123 | （七） 坚持绿色发展优生态，绘就现代化建设新图景 | 积极盘活闲置土地、闲置厂房、闲置楼宇等低效存量资产，提高资产运营效率。 | 资规局 发改委 | 财政局 各区镇 |
| 124 |  | 深入打好长江保护修复攻坚战，落实长江禁捕退捕长效管控机制，贯通沿江堤顶路，巩固入江排污口分类整治成效，全力守护“一江清水”。 | 水利局 生态环境局 农业农村局 | 海润集团 三厂工业园区 临江新区 |
| 125 |  | 聚焦PM2.5和臭氧浓度“双减双控”，强化工业源、扬尘源、移动源、生活源综合治理，严格落实重污染天气应急管控措施，确保空气优良天数比例保持省市前列。 | 生态环境局 | 攻坚办 |
| 126 |  | 统筹重要水体保护、地下水污染防控、关键断面水质监测，实施民生河综合整治、东洲水务六期工程，积极谋划三星污水处理厂建设，推进农村非等级河道整治，新建生态河道55公里，保持市考以上断面水质优Ⅲ比例100%。 | 生态环境局 住建局 水利局 三星镇 海门街道 海润集团 | 各区镇 |
| 127 |  | 强化土壤污染源头防控和系统治理，全力打造“无废城市”。 | 生态环境局 | 各区镇 |
| 128 |  | 建设重点园区环境质量监测系统，中天钢铁生态环境质量控制中心建成投用。 | 生态环境局 海门港新区 |  |
| 129 |  | 深入实施排污许可和生态损害赔偿制度，用好执法监管、司法惩处两把利剑，为后续发展留下生态空间。 | 生态环境局 |  |
| 130 |  | 全力抓好上级环保督察反馈问题整改，切实解决群众身边突出环境问题。 | 生态环境局 | 各区镇 |
| 131 | （八） 坚持提优补短惠民生，共享现代化建设新成果 | 强化就业优先导向，促进就业培训与企业需求精准匹配，突出抓好重点群体就业帮扶，有效缓解结构性就业矛盾，城镇新增就业1万人，培育自主创业3000人以上，保障更多劳动者通过辛勤劳动提高收入水平，争创省高质量就业先行区。 | 人社局 |  |
| 132 |  | 深入开展社保扩面征缴提升行动，推进更多新业态新就业群体融入社会保障体系。 | 人社局 |  |
| 133 |  | 全面落实职工医保门诊共济保障制度，80%的村居建成“15分钟医保圈”服务站。 | 医保局 |  |
| 134 |  | 完善困难对象主动发现机制，统筹落实各类救助举措，兜牢基本民生底线。 | 民政局 | 各区镇 |
| 135 |  | 积极应对人口老龄化，大力推进养老产业布局优化、养老机构高效运营，高质量发展老龄事业和银发产业。 | 民政局 卫健委 （老龄办） | 海鸿集团 |
| 136 |  | 完善居家、社区、机构养老服务网络建设，因地制宜推进老年人助餐服务和适老化改造，新改扩建区域性养老服务中心2家，新增护理型床位200张。 | 民政局 |  |
| 137 |  | 聚焦幼有优育，加快发展3岁以下婴幼儿照护服务，支持幼儿园实施托幼一体化，确保每个区镇至少有1家普惠性托幼保教机构。 | 卫健委 教体局 | 各区镇 |
| 138 |  | 创成全国未成年人保护示范区。 | 民政局 |  |
| 139 |  | 积极培育先进慈善文化，打响“慈善海门”“博爱海门”品牌。 | 民政局 慈善总会 | 各区镇 |
| 140 |  | 放大紧密型医共体建设成效，推动优质医疗资源扩容下沉，支持人民医院争创省高质量发展试点医院、中医院争创三级医院、海门港新区和悦来中心卫生院争创二甲医院。 | 卫健委 | 海门港新区 悦来镇 |
| 141 | （八） 坚持提优补短惠民生，共享现代化建设新成果 | 加快中医院新院建设进度，改造提升基层医疗服务中心3家，新增院前救助点1个、社区卫生服务站2家。 | 卫健委、正余镇 海门街道 海门港新区 |  |
| 142 |  | 强化“名院名科名医”建设，加强与上海知名医疗机构合作共建，力争省级重点专科实现零的突破。 | 卫健委 |  |
| 143 |  | 做实新型家庭医生签约服务，争创省星级家庭医生工作室。 | 卫健委 |  |
| 144 |  | 推动中医药传承创新发展。 | 卫健委 |  |
| 145 |  | 举办第二届全民健身运动会，积极承办中国青少年足球联赛等高水平体育赛事，确保办赛精彩、参赛出彩、发展增彩。 | 教体局 |  |
| 146 |  | 全域推进新时代文明实践中心建设，积极开展文明创建和志愿服务，让见贤思齐、崇德向善的文明风尚在江海大地熠熠生辉。 | 文明办 |  |
| 147 |  | 倡导全民阅读，高标准打造一批嵌入式城市书房、文化空间，让书香成为城市最独特的味道。 | 宣传部 （全民阅读办） | 文广旅局 |
| 148 |  | 高质量组织“四季江海”群众性文化活动，满足群众多样化精神需求。 | 文广旅局 | 各区镇 |
| 149 |  | 推进优秀传统文化传承发展，加强文艺人才队伍建设，努力创作一批有筋骨、有温度的精品力作，尽情绽放江海文化、张謇文化时代魅力，争设国家级“卞之琳诗歌奖”。 | 宣传部 | 文广旅局 文联 |
| 150 |  | 提升城乡文体设施运营管理水平，新建村级文化礼堂、百姓舞台30个，江海博物馆争创国家二级博物馆，海门大剧院全年举办高品质演出活动100场次以上，点亮群众多彩文化生活。 | 文广旅局 教体局 | 江海博物馆 农文旅公司 各区镇 |
| 151 |  | 实施全民科学素质行动计划，不断提升市民科学素养。 | 科协 |  |
| 152 |  | 加强城市形象设计和传播，讲好新时代海门故事，持续扩大城市知名度和影响力。 | 宣传部 |  |
| 153 | （九） 坚持标本兼治固安全，筑牢现代化建设新防线 | 认真落实新阶段疫情防控各项政策，平稳有序实施“乙类乙管”总体方案，有效应对疫情高峰，确保顺利渡过流行期，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 | 卫健委 | 一办十七组组长单位 各区镇 |
| 154 |  | 加强医疗物资保供和分级分类诊疗，进一步完善工作流程和服务体系，有力保障百姓就医用药。 | 卫健委 |  |
| 155 |  | 突出抓好防护救治工作，加快推进老年人等重点人群疫苗接种，着力保健康、防重症。 | 卫健委 | 各区镇 |
| 156 |  | 坚持分类施策、精准拆弹，用大概率思维应对小概率事件，抓好金融、债务、房地产等领域风险处置工作，规范政府产业基金投资行为，增强金融穿透监管和综合预警能力，抓实隐性债务化解，加强经营性债务管控，牢牢守住不发生系统性风险底线。 | 金融局 财政局 国资办 住建局 |  |
| 157 |  | 加强区镇社会治理综合服务中心、基层庭所规范化建设，探索网格员“区招镇管村用”新模式。 | 政法委 |  |
| 158 |  | 强化社会治安整体防控，深入推进“雪亮技防工程”，坚决打击各类违法犯罪活动，建设最具安全感城市，争创平安中国建设示范区。 | 公安局 |  |
| 159 |  | 重视初信初访源头化解，推进信访积案攻坚削峰。 | 信访局 |  |
| 160 |  | 强化退役军人服务保障，持续深化双拥共建，促进军地军民融合发展。 | 发改委 | 各区镇 |
| 161 |  | 更好发挥工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用，认真落实党的民族、宗教政策，切实做好新时期港澳、对台、侨务等工作。 | 统战部 |  |
| 162 |  | 扎实开展“本质安全提升”三年行动，推动安全生产形势持续稳定向好。 | 安委办 | 安委会成员单位 各区镇 |
| 163 | （九） 坚持标本兼治固安全，筑牢现代化建设新防线 | 严格落实“三管三必须”要求，压紧压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，持续加强安全风险辨识管控，强化电动自行车全链条安全监管，纵深推进危化品、城镇燃气、海上活动、建筑施工、飞线充电等重点领域专项治理，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，做到安全监管实时在线、安全防范直达一线，坚决遏制重特大事故发生。 | 安委办 | 安委会成员单位 各区镇 |
| 164 |  | 实体化运行消委办，建好“九小场所”消防安全员队伍，深化“智慧消防”应用。 | 消防救援大队 | 教体局、公安局 卫健委、市监局 商务局、文广旅局 各区镇 |
| 165 |  | 推进“智慧用电”、燃气报警装置在住宅小区、企业和公共场所全覆盖。 | 供电公司 住建局 |  |
| 166 |  | 深入开展农村道路交通安全专项整治，持续压降道路交通事故数量。 | 交通局 公安局 |  |
| 167 |  | 健全防灾减灾救灾体系，有效应对台风、暴雨、寒潮等极端天气，让城市更具韧性。 | 应急管理局 |  |
| 168 |  | 筑牢食品药品安全屏障，保障群众“舌尖上的安全”。 | 市监局 |  |

附件2

2023年为民办实事项目任务分解表

| 序 号 | 类别 | 主要任务 | 季度工作任务 | 主办 单位 | 协办 单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富民增收工程 | 实施稳就业促增收和高素质农民培育项目。推进高质量就业，提供就业岗位3万个；加强就业困难人员托底帮扶，援助就业困难人员2500人以上，确保零就业家庭动态清零；加快培育适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍，培训高素质农民1550人。 | 一季度：举办春节期间人力资源市场招聘系列活动、常态化招聘会和网络招聘会等，采集就业岗位7500个，帮助600名就业困难人员实现就业。高素质农民培训项目立项，任务分解，编制项目实施方案，资金使用方案。 二季度：举办“春风行动”系列招聘活动、人力资源招聘区镇行、常态化招聘会及网络招聘会等，采集就业岗位7500个，帮助700名就业困难人员实现就业。培训高素质农民400人。 # 三季度：举办“东洲雁归”高校毕业生系列专场招聘活动、退役士兵专场、常态化招聘会和网络招聘会等，采集就业岗位7500个，帮助700名就业困难人员实现就业。培训高素质农民600人。 四季度：举办“金秋招聘月”专场、就业困难人员专场招聘会、常态化招聘会和网络招聘会等，采集就业岗位7500个，帮助500名就业困难人员实现就业。培训高素质农民550人。 | 人社局 农业农村局 | 各区镇 | 周国强 王瑊 |
| 2 | 社会保障工程 | 实施居民医保财政补贴提标项目。提高城乡居民基本医疗保险财政补贴标准，成年居民医保财政补贴标准提高至1000元/人，18周岁以下未成年人补贴标准提高至1050元/人，其中中职院校学生补贴标准提高至1250元/人。 | 一季度：做好未及时参保人员补缴工作，做好2023年居民医保区镇财政配套资金第一次上解工作。 二季度：做好未及时参保人员补缴工作，做好2023年居民医保区镇财政配套资金第二次上解工作。 三季度：做好未及时参保人员补缴工作，做好2023年居民医保区镇财政配套资金第三次上解工作。 四季度：做好未及时参保人员补缴工作，做好2024年居民医保和居民长期照护保险参保缴费工作。 | 医保局 | 财政局 各区镇 | 施张范 |
| 3 | 社会保障工程 | 实施特殊困难群体参保资助项目。为低保、重残等特殊困难群体全额代缴居民医保、照护保险和最低标准的城乡居民基本养老保险费，实现困难群体参保全覆盖。 | 一季度：完成2023年集中参保登记的低保、重残等特殊困难群体的居民医保、照护保险费用全额代缴工作；及时将一季度新增符合条件的特殊困难群体纳入参保资助项目，确保参保人员及时享受保障待遇。对符合居民养老保险代缴条件的人员，做好建档立卡工作。 二季度：及时将二季度新增符合条件的特殊困难群体纳入居民医保、照护保险参保资助项目，确保参保人员及时享受保障待遇。对符合代缴条件的低保、重残等特殊困难群体，做好居民养老保险代缴工作。 三季度：及时将三季度新增符合条件的特殊困难群体纳入居民医保、照护保险参保资助项目，确保参保人员及时享受保障待遇。对照居民养老保险“应保未保”疑点名单，经区残联和民政部门核实后，进一步做好代缴准备工作。 四季度：及时将四季度新增符合条件的特殊困难群体纳入居民医保、照护保险参保资助项目，做好2024年度符合条件的特殊困难群体的集中参保登记工作，确保参保人员及时享受保障待遇。对2023年度新增的低保、重残等特殊困难群体做好信息核实及居民养老保险代缴工作。 | 医保局 人社局 | 组织部 财政局 民政局 教体局 退役军人事务局 农业农村局 卫健委 总工会 残联 各区镇 | 周国强 施张范 |
| 4 | 社会保障工程 | 实施链式养老服务和重点对象家庭照护设施建设项目。推进农村区域性养老服务中心建设，建成1家城市街道综合性养老服务中心和16家示范性村级互助养老睦邻点，为100名以上高龄、失能的建国前老党员、重点优抚对象建设家庭照护床位，为老年人提供从机构到社区居家相衔接的一体化专业养老服务。 | 一季度：制订2023年农村区域性养老服务中心和城市街道综合性养老服务中心改造方案，明确改造对象。确定16家示范性村级互助养老睦邻点改造对象。落实家庭照护床位改建资金。 二季度：做好农村区域性养老服务中心和城市街道综合性养老服务中心改造工作。对家庭照护床位需求入户评估，实现个性化服务。 三季度：推进农村区域性养老服务中心、城市街道综合性养老服务中心、村级互助养老睦邻点建设。家庭照护床位建设项目完成招投标并入户施工。 四季度：完成相关建设任务并通过验收。 | 民政局 | 各区镇 | 王 瑊 |
| 5 | 健康海门工 程 | 实施长江水源地规范化整治建设项目。改扩建现状蓄水池，新建部分取水设施，改善长江海门水源地取供水水质，长江水源地蓄水能力扩容至200万立方米，提升海门居民饮水安全水平。 | 一季度：完成取水头部地下部分以及部分浑水管铺设等分项工程。 二季度：项目整体完工。 | 住建局 水利局 开发区 海润集团 |  | 周国强 茅敏勇 |
| 6 | 健康海门工程 | 实施医疗基础设施建设项目。加快中医院新院建设，基本完成土建和装修施工；推进包场镇卫生院海洪分院改造；完善院前急救站点规划布局，增设1个院前急救站点，提升院前急救医疗服务效能；增设2家城区社区卫生室，更好满足城区居民就近就医需求。 | 一季度：中医院新院启动装饰装修，装修工程完成5%，机电安装工程（装修阶段）完成15%，地下室机电安装工程完成30%。完成包场镇卫生院海洪分院改造相关土地手续，优化调整改造方案。组织院前急救点和城区卫生服务站选址工作。 二季度：中医院新院装饰装修工程完成25%，机电安装工程（装修阶段）完成35%，地下室机电安装工程完成50%，室外配套完成20%，医疗专项工程完成30%。完成包场镇卫生院海洪分院改造项目立项，房屋建设相关前期评估，房屋安全性评估及可行性报告，项目方案设计等工作。完成急救点基本装备配备及采购工作。完成新增城区卫生服务站立项、规划、招标。 三季度：中医院新院装饰装修完成45%，机电安装工程（装修阶段）完成55%，地下室机电安装工程完成70%，室外配套完成50%，医疗专项工程完成50%。完成包场镇卫生院海洪分院改造项目前期所有准备工作，项目开工建设。完成急救点人员配备工作。新增城区卫生服务站进行装修、设备采购。 四季度：中医院新院装饰装修完成65%，机电安装工程（装修阶段）完成75%，地下室机电安装工程完成85%，室外配套完成80%，医疗专项工程完成70%。力争完成包场镇卫生院海洪分院改造项目所有建设工程。完成急救点启用前各项准备工作。新增城区卫生服务站完成收尾工作，正常运行。 | 卫健委 海门街道 海门港新区 | 代建中心 海鸿集团 四甲镇 | 施张范 |
| 7 | 健康海门工程 | 实施重点人群健康保障项目。向重点人群免费提供健康保障，为全区65周岁以上老年人提供1次自愿免费基本健康体检，为适龄老年人免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗，为全区妇女提供“两癌”自愿免费筛查。 | 一季度：出台《海门区65岁及以上老年人健康体检工作方案》。制订“两癌”筛查实施方案，召开动员会，完成项目启动前准备工作。 二季度：全面启动老年人体检工作，完成4万人次体检。“两癌”筛查项目定点医院有序启动，做好现场质控和数据质控，狠抓筛查质量。 三季度：完成老年人体检10万人次；出台《海门区老年人免费接种23阶肺炎球菌多糖疫苗实施方案》；根据南通市统一部署，9月份全面启动老年人肺炎疫苗接种，第三季度完成南通下达任务数的40%；“两癌”筛查项目，推进阳性病人的追踪和随访，做好各项标本质控。 四季度：完成老年人体检超14万人次；全面完成南通下达的老年人肺炎疫苗接种任务数；做好“两癌”筛查项目台账资料整理，数据汇总，年终绩效考核，资金分配。 | 卫健委 | 各区镇 | 施张范 |
| 8 | 平安海门工程 | 实施城区消防栓及供水管道改造提升项目。完善城区消防栓及连接北城路、济南路、东海路等部分路段供水管道建设，筑牢城区消防安全基础。 | 一季度：开展项目前期摸排，制定改造计划，做好招投标文件编制、施工图设计等前期准备工作。 二季度：确定项目施工单位，施工单位进场。 三季度：完成工程量的70%。 四季度：全部完工。 | 住建局 | 海润集团 | 茅敏勇 |
| 9 | 平安海门工程 | 实施老旧燃气管道更新和天然气管网设施扩面项目。更新改造城区日新新村、城北新村、腾达海景苑、通源新村、海影新村、公园新村、张南新村等7个小区老旧燃气管道15公里，推动天然气管网设施新增延伸至四甲镇区，提升燃气管道安全运行水平，保障百姓用气安全。 | 一季度：老旧燃气管道改造方面，完成方案设计、项目审批、施工图设计。新增天然气管网方面，完成方案审批、材料进场。 二季度：老旧燃气管道改造方面，完成施工队伍、材料的招标，施工方案审批等，开始施工作业，计划完成5公里的工程量。新增天然气管网方面，计划完成管道施工3公里。 三季度：老旧燃气管道改造方面，推进埋地管焊接、敷设、路面恢复及架空管作业，计划完成10公里的工程量。新增天然气管网方面，计划完成管道施工6公里。 四季度：老旧燃气管道改造方面，计划完成15公里的工程量及新建管道的联头、吹扫、试压，12月底前验收通气。新增天然气管网方面，计划完成管道施工8公里，12月底前完成保压、碰接施工及验收通气。 | 住建局 | 海门街道 四甲镇 昆仑燃气公司 | 茅敏勇 |
| 10 | 教育惠民工程 | 实施中小学新建和扩建项目。实验初中聚贤校区、证大中学扩建开工建设，实验附小聚贤校区主体结构部分完成。 | 一季度：完成实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程前期手续、设计招标。实验附小聚贤校区新建工程土方开挖。 二季度：完成实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程施工图设计。实验附小聚贤校区新建工程进行基础施工。 三季度：完成实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程审图、预算编制。实验附小聚贤校区新建工程进行主体结构施工。 四季度：组织实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程施工招标。实验附小聚贤校区新建工程进行主体结构施工。 | 教体局 代建中心 | 资规局 住建局 审批局 海门街道 | 施张范 |
| 11 | 教育惠民工程 | 实施校园基础设施提档升级项目。改善学生学习生活条件，推进幼儿园现代教育装备达标；对10所学校食堂、宿舍设施设备进行更新，推进学校学生用餐提标；完成海门中专考点双电源改造。 | 一季度：开展各个项目实地摸排调研。 二季度：制定各个项目的实施方案。 三季度：完成各个项目招标。 四季度：推进各个项目施工，完成验收。 | 教体局 | 财政局 供电公司 | 施张范 |
| 12 | 便民服务工程 | 实施辅助器具共享驿站建设和共享电助动自行车扩面项目。在全区所有区镇便民服务中心设置“共享辅具”站点，免费提供轮椅、助行器等辅具借用服务，方便“老幼病残孕”等特殊群体应急使用；进一步优化调整共享电助动自行车点位布局，在开发区和三厂街道增设100个点位，进一步便利市民绿色出行。 | 一季度：启动辅助器具共享驿站建设项目，完成前期准备工作。对接属地政府和相关部门，完成共享电助动自行车布点选址。 二季度：确定各区镇辅助器具共享驿站点位及辅具类别数量，完成点位设计。完成共享电助动自行车布点和设备调试。 三季度：组织辅助器具共享驿站建设招投标，并施工建设。根据使用情况优化调整共享电助动自行车布局。 四季度：辅助器具共享驿站建设项目建设完毕，正式投入运行。调研共享电助动自行车扩大投放范围后的使用情况。 | 残 联 城管局 | 公安局 各区镇 | 王 瑊 茅敏勇 |
| 13 | 便民服务工程 | 实施12345热线提档升级二期项目。依托12345热线新系统，持续推进平台“民生直达”“网格e站”等智能化功能开发；提升热线服务效能，增加语音线路和话务员数量；提供专项咨询服务，增设心理咨询等工作专席，切实推动群众急难愁盼问题有效解决。 | 一季度：完成12345热线提档升级二期项目建设方案，开展项目可行性评审论证、投资概算评估等。 二季度：在建设资金保障基础上，确定项目建设实施单位，推进“民生直达”“网格e站”等智能板块开发建设。 三季度：推进智能语音、智能质检等功能升级完善，设立心理咨询等服务专席。 四季度：进一步完善优化相关功能，创新功能全面上线。 | 区域社会治理现代化指挥中心 | 财政局 卫健委 | 周国强 |
| 14 | 便民服务工程 | 实施居民服务提升项目。提升居民小区物业服务质量，选取10个小区开展综合提升行动，有效解决物业管理痛点、难点问题；改造提升农贸市场8家，改善经营消费环境，让群众 “菜篮子”拎得更舒心。 | 一季度：成立物业服务提升试点工作组织领导机构，明确职责分工；调查摸底，确定开展物业服务质量综合提升行动的10个小区名单。完成农贸市场改造方案设计。 二季度：结合10个小区实际情况及存在问题，制定具体工作方案，并按照工作方案序时推进物业服务质量综合提升工作。推进农贸市场改造。 三季度：序时推进物业服务质量综合提升工作，定期检查10个小区物业服务质量综合提升工作的推进情况，并进行指导和点评。推进农贸市场改造。 四季度：全面总结成绩和经验问题，对开展物业服务质量综合提升行动中主动作为、成效明显、获得群众普遍认可的项目，进行表彰通报，巩固成效，引导行业健康有序发展。完成农贸市场改造。 | 住建局 市监局 海门街道 | 城管局 消防大队 区域社会治理现代化指挥中心 | 王一兵 茅敏勇 |
| 15 | 便民服务工程 | 实施普惠托育项目。加快普惠托育设施建设，全年新增3岁以下婴幼儿托位数不少于500个，婴幼儿托位数达到每千人3.7个，提升普惠托育服务水平。 | 一季度：做好托育机构节后复课指导和安全生产督导，推进托育机构规范有序发展。开展家庭科学育儿指导，增强婴幼儿家庭科学育儿能力。 二季度：鼓励发展国企办、企事业单位办及托幼一体化等多种形式托育服务，鼓励区镇举办乡镇托育服务，增加辖区托育服务供给。根据上级工作安排，组织协调做好国家普惠托育专项行动项目申报和省普惠托育申报工作，争取中央、省级补助，推进社会力量等多方发展普惠托育。 三季度：组织开展卫生保健、职业技能培训等托育服务相关业务培训，提高托育服务水平。 四季度：组织开展全区托育机构状况摸底工作，做好托育机构年报工作，力争全年新增3岁以下婴幼儿托位数达到500个以上，每千人口婴幼儿照护服务托位数达到3.7个。 | 卫健委 教体局 海鸿集团 各区镇 | 财政局 | 施张范 |
| 16 | 公共文体工程 | 实施健身基础设施建设和提档升级项目。在全区休闲公园、居民小区等区域建设嵌入式健身场所50个，对部分现有健身场地“到龄”“超龄”健身器材进行更新换代，提升健身设施便捷性、安全性，让群众畅享健康生活。 | 一季度：组织各区镇对“到龄”“超龄”健身设施进行自查统计，上报审核，对休闲公园进行调研。 二季度：对各区镇上报的“到龄”“超龄”器材进行实地查验，并对休闲公园嵌入健身器材进行布局选址。 三季度：对“到龄”“超龄”器材进行拆除，对健身设施建设场地进行复核，完成设施采购招标。 四季度：健身设施安装并验收。 | 教体局 | 住建局 各区镇 | 施张范 |
| 17 | 公共文体工程 | 实施优质公共文化服务惠民项目。全年新建30家以上文化礼堂、百姓舞台，全年送戏300场、送书3万册、送展览50场、送培训20000人次；高质量运营海门大剧院，全年举办音乐晚会、话剧、歌舞剧、儿童剧等演出不少于100场次，点亮群众多彩文化生活。 | 一季度：完成文化礼堂、百姓舞台项目立项、选址、预算等前期工作；完成送戏30场，送展览4场，送培训1000人次；海门大剧院举办各类演出及惠民活动不少于20场次。 二季度：完成文化礼堂、百姓舞台项目招标、项目设计等工作，开工建设总数达20%；完成送书10000册，送戏70场，送展览12场，送培训5000人次；海门大剧院举办各类演出及惠民活动不少于20场次。 三季度：文化礼堂、百姓舞台开工建设总数达80%，其中建设完成不少于5家；完成送书10000册，送戏100场，送展览22场，送培训8000人次；海门大剧院举办各类演出及惠民活动不少于20场次。 四季度：完成文化礼堂、百姓舞台建设，12月上旬完成现场核查验收；完成送书10000册，送戏100场，送展览12场，送培训6000人次；海门大剧院举办各类演出及惠民活动不少于20场次，确保全年不少于100场次。 | 文广旅局 | 各区镇 | 王 瑊 |
| 18 | 交通畅行工程 | 实施长江南路改造和公共停车设施建设项目。综合提升改造长江南路，拓展长江南路地下管道，新建海南河桥涵，增强道路通行能力；持续增加停车设施供给，城区全年新增停车位1000个，方便群众出行。 | 一季度：完成长江南路改造用地手续，取得工程规划许可证、用地规划许可证等前期手续。城区新增停车泊位200个。 二季度：完成长江南路改造施工许可证办理，进行东半幅路基和管道施工。城区新增停车泊位300个。 三季度：完成长江南路改造东半幅施工，进行西半幅路基和管道施工。城区新增停车泊位300个。 四季度：完成长江南路改造。城区新增停车泊位200个。 | 住建局 城管局 | 资规局 审批局 海晟集团 | 茅敏勇 |
| 19 | 交通畅行工程 | 实施农村公路交通安全项目。完成东通线交安设施提升工程和150公里农村公路生命安全防护工程建设，改造14座农村公路桥梁，提升农村公路交通安全水平。 | 一季度：完成项目设计招标准备工作。 二季度：完成项目设计招标，以及施工招标前的相关准备工作。 三季度：完成施工、监理招标，组织施工。 四季度：项目全部完工。 | 交通局 | 各区镇 | 茅敏勇 |
| 20 | 生态文明工程 | 实施城乡水环境质量提升项目。持续改善城乡水环境质量，完成县乡河道疏浚土方约60万方，生态河道建设约55千米；加强农村非等级沟河整治，完成疏浚土方约300万方；升级改造配套建筑60座。 | 一季度：完成项目前期测量、设计工作并组织招标。 二季度：完成项目招标并组织实施，完成20%建设任务。 三季度：完成70%建设任务。 四季度：全面完成建设任务。 | 水利局 | 各区镇 | 王 瑊 |

附件3

为民办实事续建项目重点工作任务分解表

| 序 号 | 类别 | 主要任务 | 季度工作任务 | 主办 单位 | 协办 单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共文体工程 | 实施张謇国际公园建设项目。开工建设张謇国际公园，打造北上海的“海门外滩”。 | 一季度：完成江滩区域景观结构施工，并对江堤北侧方案进行优化。 二季度：完成江滩区域景观工程及绿化部分，并开放；优化江堤北侧方案，并同步完成江堤北侧用地手续办理。 三季度：根据优化方案开工建设，并完成江堤北侧土方工程。 四季度：完成江堤北侧区域景观工程，并根据用地情况实施建设。 | 住建局 开发区 海润集团 |  | 周国强 |
| 2 | 公共文体工程 | 实施体育高端赛事惠民项目。完成体育中心建设并投入运营，全年开展省级以上赛事不少于2个，承办省级以上大赛不少于80场次。 | 一季度：积极向上级部门申请承办2023年相关体育赛事活动，并拟定区级赛事活动计划。 二季度：拟举办全国击剑冠军赛海门分站赛，省城市假日联赛游泳俱乐部赛及区级各项赛事活动。 三季度：拟举办中国三对三篮球联赛、海门半程马拉松比赛及区级各项赛事活动。 四季度：拟举办苏赣“奥飞杯”城市羽毛球邀请赛、沿江公里自行车赛等赛事活动。 | 教体局 海润集团 |  | 施张范 |
| 3 | 公共文体工程 | 实施幼儿园、中小学新建和扩建项目。交付幼儿园3所，普惠性幼儿园就读幼儿占比不断提高；基本完成实验附小聚贤校区学校主体结构，开工建设实验初中聚贤校区，实施证大中学扩建工程。 | 一季度：完成实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程前期手续、设计招标。实验附小聚贤校区新建工程土方开挖。 二季度：完成实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程施工图设计。实验附小聚贤校区新建工程进行基础施工。 三季度：完成实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程审图、预算编制。实验附小聚贤校区新建工程进行主体结构施工。 四季度：组织实验初中聚贤校区新建工程、证大中学扩建工程施工招标。实验附小聚贤校区新建工程进行主体结构施工。 | 教体局 代建中心 | 资规局 住建局 审批局 海门街道 | 施张范 |